德明技術學院圖書二館整修暨附屬工程規劃設計及監造時程表

94.4.20    94.6.16更新

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計發包及簽約 | 確認設計圖 （含修改及完成設計圖） | 營造包邀標及發包作業 | 工期 | 複評送件日 | 內裝設備招標、決標、簽約、送貨及安裝 | 圖書二館 遷移 | 公告評鑑學校名單 | 實地評鑑期間 |
| 日 數 |  | 日 數 | 40日 | 日 數 | 15日 | 日 數 | 120日 （4個月） | 日 數 |  | 日 數 | 招標40日 送貨及完工60日 共100日 | 日 數 | 預計 30日 | 日 數 |  | 日 數 | 為期 63天 |
| 到期日 | 94.5.6 | 到期日 | 94.6.15 | 到期日 | 94.6.30 | 到期日 | 94.10.30 | 到期日 | 94年10月5日 截止申請 （申請時改制科大之檢查表一併檢送，有關二館面積必須填列） | 開始作業日 | 94.7.20 | 到 期 日 | 94.11.30 |  | 94.10.20 |  | 94.11.8-95.1.10 |

說明：

- 經詢工期預計約6個月，如要配合教育部到校複評日，屆時需加速趕工（務使工期縮短為4個月），否則會來不及，即使勉強完工也需預留二館內裝及書籍遷移時間。

2、94.11.8-95.1.10教育部會到校評鑑，依規定在評鑑前圖書館二館必須搬遷完成。

3、95.2.15前公布複評結果。

4、圖書館二線資源遷移搬運、上架需耗時10個工作天。

5、圖書二館整修營造工程，規定得標商於簽約日起90日曆天內，完成3樓以上裝修及電梯工程，並得先行驗收及使用該場所。